ПРОГРАММА

«ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

Подтёсовская средняя общеобразовательная
школа № 46 имени В.П.Астафьева







Принята на педагогическом совете







26 мая 2006 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование 
  -   «Предпрофильная  подготовка».

2. Заказчик программы  -     Управление образования администрации

        Енисейского района.

3. Разработчики

  -      Коробова Л.В.





         Серкова Н.И.

Цели:

1. Создание условий обучающимся 9-х классов для предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной будущей деятельности.

2. Постепенная реструктуризация муниципальной образовательной сети в связи с подготовкой перехода на профильное обучение.

Задачи:

1. Сформировать готовность у обучающихся 9-х классов к принятию решения о выборе индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы или профессионального учебного заведения.

2. Организовать деятельность по оказанию обучающимся психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе, в учреждениях профессионального образования.

3. Сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые для дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления.

4. Сроки реализации:

март 2006 г. – сентябрь 2007 г.

5. Этапы реализации программы:

· пропедевтический – март 2006 г. – август  2007 г.

· основной
        -  сентябрь 2006 г. – июнь 2007 г.

· завершающий        - июль 2007 г. – сентябрь 2008 г.

Программа эксперимента «Предпрофильная подготовка» разработана на основе концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования в соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года.

Программа ориентирована на обучающихся 8-9 классов Подтёсовской средней общеобразовательной  школы № 46.

Основные проблемы.

Концепция модернизации российского образования предполагает организацию профильного образования обучающихся старшей ступени для формирования у обучающихся готовности к ответственному выбору дальнейшего жизненного пути с целью самоопределения и самореализации.

Для определения  учащимися 9-х классов осознанного выбора профиля обучения в 10-м классе или выбора обучения в профессиональном образовательном учреждении необходима целенаправленная работа педагогического коллектива, в целом системы образования посёлка, района по созданию условий, позволяющих обучающимся 9-х классов ответить себе на вопросы «Могу ли я?»  «Хочу ли я?».

Для решения данной проблемы необходима предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов, которую следует организовывать в основной и средней школе.

Для эффективной организации профильной подготовки необходимо использовать ресурсы социокультурной среды посёлка, района, края.

В посёлке имеются профессиональный лицей, филиал Новосибирской академии водного транспорта, Школа искусств, Дом культуры, ДЮСШ, которые своими кадрами могут оказать содействие в организации курсов  по выбору.

Необходима серьёзная работа по подготовке кадров, обеспечение необходимыми методическими, диагностическими и нормативно-правовыми материалами по подготовке, осуществлению и анализу предпрофильного обучения девятиклассников, организации психолого-педагогической поддержки учеников и их родителей. В школе работает психолог.

Ожидаемые результаты.

1. Доступность профильного обучения для всех учащихся 9-х классов.

2. Успешность проведения итоговой аттестации за курс основной школы.

3. Повышение качества знаний девятиклассников.

4. Обученность учащихся 9-х классов способам  принятия решений о выборе индивидуального маршрута образовательной деятельности.

5. Осознанность выбора дальнейшего профилирующего направления собственной деятельности выпускниками основной школы.

Пропедевтический этап: март – август 2006 г.

1. Нормативно-правовое обеспечение
	№ п/п
	Нормативно-правовые

мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый

результат
	Пояснения

	1.
	Обеспечение нормативно-правовыми материалами.
	март 2006 г.
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.
	Изучение норматив-

ных документов
	Распространение

материалов

	2.
	Внесение уточнений  и дополнений в Устав школы  и

лицензию на ведение образовательной деятельности.
	апрель-

июнь 2006 г
	Коробова Л.В.
	Соответствие Устава

и лицензии целям  и

задачам ППП
	Внесение дополнений

по мере необходи-

мости

	3.
	Разработка и утверждение Положения по организации

государственной (итоговой) аттестации выпускников

основной школы и комплектованию 10-х классов.
	май-

июнь 2006 г.
	Коробова Л.В.
	
	Разработка Положе-

ния на основе феде-

ральных документов

по государственной

(итоговой) аттестации

	4.
	Разработка и утверждение Положения о школьной

экзаменационной комиссии;

- положения о школьной конфликтной комиссии
	июнь 

2006 г.
	Коробова Л.В.
	Наличие нормативно-

правовой базы для

проведения аттеста-

ции за курс основной

школы
	Использование

рекомендаций

Минобразования


2. Организационно-методическая и информационная деятельность

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ожидаемый

результат
	Ответственный
	Пояснения

	1.
	Методический совет: «Цели, содержание и органи-

зация работы по ППП обучающихся»
	март

2006 г.
	Знакомство руко-

водителей МО

с организацией

работы
	Серкова Н.И.
	Обеспечение материалами

	2.
	Создание рабочей группы по разработке программы
	март 

2006 г.
	Создание проекта

программы
	Коробова  Л.В.
	Уточнения, дополнения  к

прогнозированию деятель-

ности

	3.
	Заседание координационного совета по профессио-

нальному образованию при РУО.
	
	Определение меж-

сетевых связей

и возможностей

района по органи-

зации ППП
	Координатор

РУО
	Привлечение кадровых,

методических, финансовых 

ресурсов службы занятости,

 предприятий района к про-

ведению курсов по выбору

профильной ориентации

	4.
	Семинары с руководителями МО:

- Информационная работа 

-  «Образовательная карта» для учащихся 9-х классов.

-  Организация курсов по выбору
	апрель –

май

2006 г.
	Проект образова-

тельной карты».

Уточнение содер-

жания, форм и

ресурсов профиль-

ной ориентации.

Согласование

сетевых связей
	Серкова Н.И.
	Составление плана мероп-

риятий по профильной

ориентации

	5.
	Проведение информационной работы с педагогами
	апрель-

май 2006 г
	Обеспечение педа-

гогов необходи-

мым методичес-

ким материалом,

разработка авторс-

ких курсов
	Серкова Н.И.,

Руководители МО
	Проведение индивидуаль-

ных и групповых консуль-

таций, малых педсоветов,

МО учителей, совещаний

	6.
	Составление плана работы по введению профильной

подготовки
	апрель

2006 г.
	Готовность  к чёт-

кой, целенаправ-

ленной деятель-

ности
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.
	Учёт возможностей сети

образования посёлка, райо-

на для организации работы

	
	
	
	
	
	

	7.
	Анкетирование учащихся 8-х классов и их родите-

лей по вопросам индивидуального образователь-

ного маршрута будущих выпускников, выявление

их склонностей и  интересов
	март

2006 г.
	Выявление потреб-

ностей обучаю-

щихся и их роди-

телей в организа-

ции курсов по

выбору, получение

информационного

материала
	Классные руково-

дители,

Серкова Н.И.

Дружинина Е.Г.
	Психолого-педагогическая

поддержка учеников и их

родителей

	8.
	Анализ результатов анкетирования учащихся

и их родителей
	март –

апрель

2006 г.
	Составление при-

мерного списка

курсов по выбору
	Серкова  Н.И.,

руководители МО
	Анализ кадровых ресурсов

школы для проведения

предлагаемых курсов

	9.
	Анализ работы по ППП. 

Экспертная оценка новых

авторских программ
	апрель –

май 2006
	Повышение ка-

чества материалов,

подготовка к при-

нятию и утверж-

дение
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.,

руководители МО
	Учёт ресурсов школы.

Повышение уровня препо-

давания

	10.
	Подготовка и печать «Образовательной карты»

для учащихся
	май

2006 г.
	Получение инфор-

мации о путях получения образо-

вания после 9-го

класса
	Чикинёв В.В.
	Распространение «Образо-

вательной карты» среди

учащихся, родителей

	11.
	Ярмарка элективных курсов
	май

2006 г.
	Знакомство с пе-

речнем и содержа-

нием элективных

курсов
	Учителя
	Пробуждение интереса

учащихся

	12.
	Заседание координационного центра
	май

2006 г.
	
	
	

	13.
	Утверждение программ курсов по выбору, программ

по профильной ориентации
	август

2006 г.
	Наличие норма-

тивных докумен-

тов
	Руководители МО
	Приказы

	14.
	Организация работы по повышению квалификации

педагогов
	система-

тически
	Подготовка

кадров
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.
	Повышение

квалификации

	15.
	Семинары:

· с учителями, ведущими курсы по выбору;

· с классными руководителями
	Август

2006 г.
	Уточнение целей,

содержания
	Серкова Н.И.
	Приглашение

специалистов

	16.
	Педагогический совет по вопросам предпрофильной

подготовки
	август

2006 г.,

январь

2007 г.
	Готовность школы
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.
	

	17.
	Составление расписаний  курсов и мероприятий

ППП
	август

2006 г.
	Наличие системы

в организации

ППО
	Серкова Н.И.
	Соответствие расписания

нормам СаН ПиН


Основной этап – сентябрь 2006 г. – июнь 2007 г.

Деятельность по предпрофильной подготовке обучающихся 9 классов

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ожидаемый

результат
	Ответственный
	Пояснения

	1.
	Работа по утверждённому распи-

санию
	2006- 2007
	Выбор учащимися будущего

профиля обучения или про-

фессионального учебного

заведения
	
	Выбор обусловленными 

групповыми занятиями

	2.
	Мониторинг учебных результатов

школьников на курсах по выбору
	сентябрь

2006 –

май 2007
	Получение информации об

удовлетворённости обучаю-

щихся выбранными курсами,

о результатах их обучения
	Шелепова Н.В.
	Планирование индивидуаль-

ной работы, оказание психо-

лого-педагогической

поддержки учащимся

	3.
	Организация контроля за школьной

документацией
	сентябрь

2006 – 

май 2007
	Получение информации о ходе реализации учебных программ, о получении 

результатов обучения
	Серкова Н.И.
	Индивидуальные консульта-

ции с педагогами, учащими-

ся, их родителями

	4.
	Консультирование учеников
	сентябрь

2006 – 

май 2007
	Оказание помощи в выборе

курсов
	Классные руководи-

тели, педагоги,

психолог
	Психолого-педагогическая

поддержка учащихся, прив-

лечение службы занятости,

специалистов

	5.
	Организация взаимодействия

с учреждениями посёлка
	сентябрь 

2006 –

май 2007
	Реализация плана работы

по ППП учащихся, их

подготовке
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.
	Систематичность и коррекция

взаимодействия

	6.
	Участие в районной НПК
	по плану

РУО
	Овладение навыками, спосо-

бами осознанного выбора
	Педагоги
	Повышение качества твор-

ческих работ

	7.
	Заседание координационного

совета
	январь

2007
	Оценка деятельности
	Ответственные
	Предложения о путях

реструктуризации

	8.
	Заключительное анкетирование

учащихся 9-х классов для опреде-

ления выбранного профиля
	май

2007
	Получение информации для

комплектования 10-х классов,

выбора профильного обучения
	Классные руководи-

тели, психолог
	Индивидуальные консульта-

ции учащихся и их родителей

	9.
	Анализ «Портфолио» каждого

ученика 9-го класса
	май

2006
	Информация об индивидуаль-

ных результатах профильной

подготовки
	Классные руково-

дители
	Определение образователь-

ного рейтинга

	10.
	Проведение итоговой аттестации

учащихся 9-х классов
	июнь

2007
	Информация о качестве

усвоения учебного материала
	Классные руководи-

тели, Серкова Н.И.
	

	11.
	Итоговое совещание по результатам

ППП
	июнь

2007
	Определение задач, целей
	Администрация
	Оценка деятельности

	12.
	Подготовка аналитического

материала по итогам
	июнь

2007
	Аналитическая справка  с

выводами и предложениями
	Серкова Н.И.
	Совершенствование

управления


Завершающий этап – июль – сентябрь 2007 г.

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ожидаемый

результат
	Ответственный
	Пояснения

	1.
	Подготовка аналитических документов для

обсуждения результатов проведения ППП
	июль

2006
	Анализ, обобщение

результатов
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.
	Выводы, пробле-

мы, предложения

	2.
	Анализ результатов на районном координа-

ционном совете
	август

2006
	Предложения и коррекция

планов ППП на 2006 –2007
учебный год
	Коробова Л.В.

Серкова Н.И.
	

	3.
	Совещание «Итоги работы по ППП»
	август

2006
	Анализ результатов, опре-

деление проблем, пути их

преодоления
	Коробова Л.В.
	

	4.
	Анализ итогов выбора дальнейшего образо-

вания выпускников 9-х классов
	сентябрь

2007
	Определение дальнейшего

образовательного пути

каждым выпускником
	Серкова Н.И.
	Анализ комплек-

тования профиль-

ных классов

	5.
	Освещение деятельности школы по ППП

через районную газету, поселковую сессию
	март 2006 –

сентябрь 2007
	Информированность об-

щественности о ходе реа-

лизации ППП, привлечение

её к обсуждению проблем

ППП
	Коробова Л.В.
	Помещение

в газете информа-

ции, статей


